## Sheet1
項目名 | 内容 | 確認
ヒアリング （工数目安：2H） | サイト新規作成 or リニューアルに至った経緯
新規作成 or リニューアルの目的
サイトなど現在の問題点（デザイン・運用・セキュリティ）
競合について
自社の強み
市場規模とポジション
ペルソナについて
カスタマージャーニーマップ
サイト作成 or リニューアル後に期待すること
デザインの方向性
伝えたいメッセージ
写真素材は誰が用意をするのか、外部依頼か
ライティングは誰が用意をするのか、外部依頼か
最終意思決定者について
現在のWEB運用フロー・体制について
サーバー 情報
予算
公開日
キックオフMTG （工数目安：2H） | メンバー体制図
ヒアリング内容の整理
概算スケジュール
質疑応答
次回MTG日程調整
各部署へヒアリング (工数目安：2H/事業) | 各事業の強み・セールスポイント
課題と悩み
売上高などの定量的データ
今後の予定・目標
新サービスの展開の可能性は
プロジェクトの目標
ターゲット
競合（商品・ブランド・サービス）
ＷＥＢサイトへの要望
更新頻度
サーバーについて （0.5H） | サーバー会社
契約プラン
現サーバーの管理会社
サーバー会社の変更はするのか
ドメインについて
ＳＳＬについて
PHPのバージョン
データベースのバージョン
WAF導入について
テスト環境
スケジュール調整 （工数目安：1H） | 要件定義作成
メンバーアサイン
外部パートナー手配
素材準備スケジュール
取材スケジュール
撮影スケジュール
ワイヤーフレーム作成スケジュール
デザイン作成スケジュール
コーディングスケジュール
システム構築スケジュール
テストスケジュール
検収スケジュール
公開スケジュール
要件定義書作成 (工数目安：3H) | コンセプト
目的
サイトマップ
ディレクトリマップ
ターゲット
作業範囲
対応言語
コンテンツ要件
機能要件
システム要件
サーバー要件
セキュリティ要件
概算スケジュール
体制図
保守・運用
未確認事項の確認
WBS (工数目安：3H) | タスク洗い出し
担当者決め
開始日・終了日設定
MTG (工数目安：2H) | 要件定義書
WBS
画面計画
機能計画
制作ガイドライン
次回MTG日程調整
構築 | WordPress構築
各担当への指示書作成
撮影
ライティング
デザイン
コーディング
検収 (工数目安：1H) | テスト公開
修正対応
完成 (工数目安：1H) | 公開
公開後検証
クローズMTG